## Cronograma
			2	3	4	5	6	7	8
Actividad	Descripción	Semanas anteriores	Sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes
Bici-lavadora
Visitas a los equipamientos	Charla teórico-práctica sobre como usar la bicicleta para operar maquinaria	X
Construcción bici-lavadora
Adquisición de materiales	Búsqueda de bicleta y lavadora en des-uso	X
Construcción de rueda de inercia	Compra de cemento para rellenar llanta de bicicleta y proceso de relleno		X
Servicios de soldadura	Llevar a soldar la estructura metálica		X
Ensamble de piezas de la bicicleta	Armar la bicicleta y unirla a través de poleas a la lavadora			X	X
Acondicionamiento de mecanismos hidráulicos y mecánicos	Conexión de mangueras y ajustes faltantes a los de piezas mecánicas					X	X	X
Pruebas de funcionamiento por etapa de desarrollo			X		X	X	X	X
Muestra final del prototipo funcionando									X
Instrumentos musicales DIY
Planeación de la arquitectura del software		X
Construcción del motor de audio		X	X
Taller básico sobre interfaces físicas y ejemplos de cuales vamos a usar					X
Taller básico de procesamiento digital de imágenes						X
Conectando las cosas						X	X
Ensayos para la muestra final							X	X	X
Cartilla
Redacción de textos		X
Diagramación		X	X
Impresión					X
Performance-Concierto
Preparación del dispositivo accionado por la bicicleta		X	X
Ensayos generales					X	X	X	X
Ensayos en el lugar					X
Preparación de promoción		X	X
Invitación pública			X
Evento									X
Registro audio-visual de todas las actividades		X	X	X	X	X	X	X	X

## Presupuesto
Actividad	Descripción de gastos	Costo total asociado
Bici-lavadora
Visitas a los equipamientos	Apoyo a personal que dicta charlas y transporte de este	$300.000
Construcción bici-lavadora
Adquisición de materiales	Compra de materiales en chatarrería (bicicleta y lavadora) / Compra de materiales en ferretería piezas de ajuste y banda plástica	$400.000
Construcción de rueda de inercia	Compra de cemento para rellenar rueda de bicicleta. / Transporte. / Gasto asociado a personal	$100.000
Servicios de soldadura	Alquiler de servicios de soldadura y corte de piezas metálicas por parte de un experto	$600.000
Ensamble de piezas de la bicicleta	Gastos asociados al personal que dirige el taller y construye la máquina	$500.000
Acondicionamiento de mecanismos hidráulicos y mecánicos	Compra de mangueras y empates hidráulicos	$100.000
Pruebas de funcionamiento por etapa de desarrollo	Gastos asociados al personal que dirige el taller y construye la máquina	$100.000
Muestra final del prototipo funcionando	Gastos asociados al personal que dirige el taller y construye la máquina. / Transporte de equipos	$300.000
Instrumentos musicales DIY
Planeación de la arquitectura del software	Gastos asociados al personal que dirige el taller y construye el software	$800.000
Construcción del motor de audio	Gastos asociados al personal que dirige el taller y construye el software	$500.000
Taller básico sobre interfaces físicas y ejemplos de cuales vamos a usar	Compra de sensores y microcontroladores para el taller. / Gastos asociados al personal que dirige el taller y construye el software	$500.000
Taller básico de procesamiento digital de imágenes	Gastos asociados al personal que dirige el taller y construye el software	$300.000
Conectando las cosas	Compra de placas de circuito impreso, cables de conexión y cajas para ensamblar las interfaces	$300.000
Ensayos para la muestra final	Gastos asociados al personal que dirige el taller y construye el software	$500.000
Cartilla
Redacción de textos	Gastos asociados al personal que construye los textos	$500.000
Diagramación	Gastos asociados al personal que diseña y diagrama la cartilla	$400.000
Impresión	Gastos por servicios de impresión	$400.000
Performance-Concierto
Preparación del dispositivo accionado por la bicicleta	Compra de dispositivo sensor de movimiento de la bicicleta, conexiones / Gastos asociados al personal que construye el software	$200.000
Ensayos generales	Gastos de transporte de los participantes y los equipos / Refrigerios	$400.000
Ensayos en el lugar	Gastos de transporte de los participantes y los equipos	$200.000
Preparación de promoción	Gastos asociados al personal de comunicación que difunde en redes sociales	$300.000
Invitación pública	Construcción de invitación y difusión	$300.000
Evento	Gastos asociados al evento como alquiler de equipos, instrumentos, etc	$500.000
Registro audio-visual de todas las actividades	Gastos asociados al personal que registra cada una de las actividades desarrolladas	$1.000.000
Imprevistos		$500.000
TOTAL		$10.000.000

## Hoja3
		OCTUBRE					NOVIEMBRE
		12	19	22	26	29	2	3	4	5	6	7	8
		Sábado	Sábado	martes	Sábado	martes	Sábado	domingo	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes

Bicimáquinas					Parque biblioteca la quintana - Conversación sobre bicimáquinas con la comunidad del parque biblioteca		C3P – Comienza taller de constucción con charla sobre bicimáquinas		C3P- Proceso de contrucción de la bicilavadora	C3P- Proceso de contrucción de la bicilavadora	C3P- Proceso de contrucción de la bicilavadora	C3P- Proceso de contrucción de la bicilavadora	MAMM – Presentación de resultados
Instrumentos – DIY		C3P – Discusión sobre es estado actual del entorno para hacer música en vivo en sistemas gnu/linux. Desarrollo de propuesta concreta sobre la que se enmarca la prueba de concepto que proponemos para medelab	C3P – Primeros ensayos de un sistema de audio en linux controlado por interfaces externas creadas por nosostros mismos	C3P – 7pm – Noche de programación de audio. Diseño de la arquitectura de software	C3P – 10am – Reunión para seguir avanzo en el desarrollo del proyecto	C3P – 7pm – Noche de programación de audio. Definición de software libre para audio al que se quiere aportar	C3P – 10am – Reunión para seguir avanzo en el desarrollo del proyecto		C3P – Todo el día – Jornada intensa de construcción de instrumentos	C3P – Todo el día – Jornada intensa de construcción de instrumentos	C3P – Todo el día – Jornada intensa de construcción de instrumentos	C3P – Todo el día – Jornada intensa de construcción de instrumentos	MAMM – Presentación de resultados
Cartilla		C3P – Estructura de la cartilla	C3P- Discusión sobre contenidos y asignación de tareas				C3P- Revisión final de textos y dibujos de esquemas	C3P- Revisión final de textos y dibujos de esquemas	C3P- Diagramación	C3P- Impresión